**Календарный план реализации инновационного проекта**

**с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Перечень запланированных мероприятий | Сроки проведения | Исполнитель | Ответственный |
| 1 этап | Создание условий для начала работы муниципальной инновационной площадки в ДОУ | 1.Утверждение Проекта инновационной деятельности на педагогическом совете | август 2019 г. | Заведую-щий Кузьмина О.И., зам.зав. по УВР Коваль С.Н. | Заведую-щий Кузьмина О.И. |
| 2.Заседание творческой группы. Распределение функциональных обязанностей. | сентябрь 2019 г. | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. | Заведую-щий Кузьмина О.И. |
| 3.Создание пакета нормативно-правовой документации по реализации инновационного проекта. | сентябрь 2019 г. | ВТК | Заведую-щий Кузьмина О.И. |
| 4.Разработка и написание инновационного проекта. | сентябрь 2019 г. | ВТК | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. |
| 5.Заключение договорных взаимоотношений с социальными партнерами. | сентябрь 2019 г. | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. | Заведую-щий Кузьмина О.И. |
| 6.Мониторинг готовности педагогов к инновационной деятельности. | сентябрь 2019 г. | педагог-психолог Смирнова Я.А. | Заведую-щий Кузьмина О.И. |
| 7.Изучение и анализ методической литературы. | сентябрь-декабрь2019 г. | педагоги, ВТК | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. |
| 8.Консультирование педагогов (по запросу) | весь период | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. |
| 9.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. | весь период | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. |
| 10.Информационные сообщения о работе инновационной площадки (заметки, буклеты и т.д) | октябрь 2019 г. –май 2020 г. | ВТК | зам.зав. по УВР Коваль С.Н. |
| 11.Оформление промежуточного отчета о реализации проекта | май 2020 г. | зам.зав. по УВР Коваль С.Н., ВТК | Заведую-щий Кузьмина О.И. |